## 課題管理表
エルメックオフライン検査機 教師画像データの効率的な蓄積のプログラム開発の課題管理表 | 先月度プログラム開発を行い、テスト運用を開始したが以下の課題が発生し対応を実施した。 | 列1 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9
課題番号 | 課題のタイトル | 優先度 | 記載日 | 起票者 | 担当者 | 課題 | 解決策 | 結果 | 期限 | 完了日
1 | 教師画像データの効率的な蓄積のプログラムは一部のPCでNASのフォルダーをアクセスできない。 | 高 | 2020-01-15 | 陳 | 陳 | 教師画像データの効率的な蓄積のプログラムは滋賀工場ADPCの鈴木さんと私のPCで実行できるが、 エルメック担当者のPCでNASに保存されているフォルダを圧縮できない。 | 教師画像データの効率的な蓄積のプログラムの実行権限を Administratorsグループのメンバと同じレベルの“LocalSystem”という権限から、 NASにアクセスできるアカウントを使い、 “User”という一般的な権限に変更することで、 NASに保存されているフォルダを圧縮できるようになった。 | “LocalSystem”という権限でNASにアクセスできないPCもNASに保存されているフォルダを圧縮できるようになった。 | 2020-01-24 | 2020-01-15
2 | 一気に全部のフォルダを圧縮してから、元のフォルダを削除すると、NASの容量が有効に活用できない恐れがある。 | 高 | 2020-01-16 | 陳 | 陳 | NASの容量もう90％に達した。そして、圧縮したいフォルダの容量は非常に大きくてほとんど10GB以上ですので、全部のフォルダを圧縮してから、元のフォルダを一気に削除するのは 元のフォルダを削除する前に元のフォルダと圧縮されたフォルダが両方とも存在している状態でNASの容量が有効に活用できない恐れがある。 | 一つのフォルダを圧縮したら、すぐにそのフォルダを削除するようにして、 NASの容量がなくなる問題を避けた。 | NASの空き容量は０にならないようになった。 | 2020-01-24 | 2020-01-16
3 | 圧縮進捗がわからない。 | 中 | 2020-01-21 | 陳 | 陳 | フォルダを圧縮している途中でパソコンは事故や更新によってシャットダウンされた場合は、 パソコンを再起動したら、どのフォルダが完全に圧縮されたのがわからない。 | 一つのフォルダを圧縮し始めたら/一つのフォルダを圧縮して削除したら、ログに記載してプログラムの圧縮進捗状況を把握できるようにする そうすると、パソコンは事故によってシャットダウンされても、どのフォルダが完全に圧縮されたか、どのフォルダが圧縮途中なのかを知ることができる。 | パソコンは事故によってシャットダウンされても、どのフォルダが圧縮途中なのかを知ることができる。そして、現在の圧縮進捗も把握できるようになった。 | 2020-01-24 | 2020-01-21
4 | 圧縮途中で不明な原因で停止した。 | 高 | 2020-01-30 | 陳 | 陳 | 一気にたくさんの10GB以上のフォルダを圧縮すると、 エラーメッセージが出てこない状態で圧縮途中で原因不明なで圧縮停止しました。 | フォルダーを圧縮専用のGeneral Microsoft C# libraryの代わりに,advanced Microsoft C# library を使って、 ”圧縮操作が完了するまで時間がかかる場合でも、最適な圧縮を行います。”というオプションを設定して適用した。 今までは順調に圧縮している。 念のため、Advanced Microsoft C# library の例外処理を適用してエラーメッセージもLogに出力して、 トラブルが発生するときに、監視できるようにした。 | また、圧縮途中で停止してしまったが、今回Advanced Microsoft C# library の例外処理を適用したので、エラーメッセージがLogに記入できた。 エラー： ”予期しないネットワーク エラーが発生しました。” | 2020-01-31 | 2020-01-31
5 | 課題４の原因を分かった 原因はエラー： ”予期しないネットワーク エラーが発生しました。” | 高 | 2020-01-31 | 陳 | 陳 | 圧縮途中で停止してしまったが、Logにエラーメッセージが見られる。 エラー： ”予期しないネットワーク エラーが発生しました。” | Wifiの代わりに有線LANに繋がって教師画像データの効率的な蓄積のプログラムを実行する。 | まだ有線LANに繋がってテスト的に圧縮している。 | 2020-02-21